## Лист1
Утверждена
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от __ ___________ 2013 № ___
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Тыва
№ | Наименование требования Стандарта |  |  |  | Ответственный за исполнение требования
Заявленный регионом статус исполнения требования
№№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации
1. | Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона |  |  |  | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, (394) 22 2 -37-78
Выполнено частично. Инвестиционная стратегия не разработана. Имеется «Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года». Требуется детализация в части разработки инвестиционной стратегии. В настоящее время проведен «Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности Республики Тыва». Создана рабочая группа по разработке проекта Инвестиционной стратегии Республики Тыва распоряжение Правительства Республики Тыва от 10 апреля 2013 г. №122-р. Сформировано техническое задание по разработке инвестиционной стратегии Республики Тыва. Требуется: разработка, утверждение и принятие к исполнению инвестиционной стратегии Республики Тыва на период до 2020 года
1.1. | Разработка проекта инвестиционной стратегии Республики Тыва до 2020 года (далее - Стратегия) | Проект Стратегии | 2013-04-01 | 2013-09-02 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
1.2. | Размещение проекта Стратегии и проведение публичного обсуждения на официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Тыва (далее – интернет-портал Правительства Республики Тыва) | Проект Стратегии на интернет-портале Правительства Республики Тыва | 2013-09-02 | 2013-09-16 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
1.3. | Рассмотрение Стратегии Экономическим советом при Правительстве Республики Тыва | Протокол заседания Экономического совета при Правительстве Республики Тыва | 2013-09-02 | 2013-09-16 | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
1.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта Стратегии | Заключение экспертной группы | 2013-09-16 | 2013-10-18 | Руководитель экспертной группы
1.5. | Доработка проекта Стратегии по результатам предварительной экспертизы экспертной группы (при наличии замечаний (предложений)) | Проект Стратегии | 2013-10-18 | 2013-10-23 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
1.6. | Утверждение Стратегии | Постановление Правительства Республики Тыва | 2013-10-23 | 2013-10-28 | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
1.7. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-10-28 | 2013-11-27 | Руководитель экспертной группы
1.8. | Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-28 | 2013-11-27 | Минрегион России
1.9. | Подтверждение выполнения требования Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-27 | 2013-12-27 | Агентство стратегических инициатив
2. | Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67; Министр строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва, (394) 22 5-01-20; министр промышленности и энергетики Республики Тыва Министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, (394) 22 2-63-00
Выполнено частично. План создания объектов инфраструктуры необходимой для инвесторов в регионе составлен. Ежегодно утверждается План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры. Требуется: утверждение и размещение на интернет-портале Правительства Республики Тыва плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Тыва
2.1. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта Плана | Заключение экспертной группы | 2013-08-26 | 2013-09-27 | Руководитель экспертной группы
2.2. | Доработка проекта Плана по результатам предварительной экспертизы экспертной группы (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанный документ | 2013-09-27 | 2013-10-07 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
2.3. | Утверждение Плана | Утвержденный План | 2013-10-07 | 2013-10-14 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
2.4. | Размещение Плана на интернет-портале Правительства Республики Тыва (в том числе визуализация Плана) | Проект Плана на интернет-портале Правительства Республики Тыва | 2013-09-07 | 2013-10-14 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
2.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-10-14 | 2013-11-01 | Руководитель экспертной группы
2.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-14 | 2013-11-01 | Минрегион России
2.7. | Подтверждение выполнения требования Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-01 | 2013-12-02 | Агентство стратегических инициатив
3. | Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» |  |  |  | Заместитель Председателя Правительства – руководитель Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, (394) 22 2-12-74 Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено частично. Глава Республики Тыва ежегодно обращается с посланием к Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва и ежегодно готовится отчет о работе Правительства Республики Тыва за год, где одним из разделов указывается состояние инвестиционного климата республики. В 2013 году подготовлено послание Главы Республики Тыва «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Тыва», содержащий результаты, основные направления и приоритеты инвестиционной политики Республики Тыва. Размещено на интернет-портале Правительства Республики Тыва (http://gov.tuva.ru/). Требуется: разработать послание Главы Республики Тыва к Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Тыва», содержащий результаты, основные направления и приоритеты инвестиционной политики Республики Тыва на 2014 год.
3.1. | Подготовка ежегодного послания Главы Республики Тыва к Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Тыва», содержащий результаты, основные направления и приоритеты инвестиционной политики Республики Тыва на 2014 год. | Послание Главы Республики Тыва | 2013-08-09 | 2013-10-10 | Заместитель Председателя Правительства – руководитель Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, (394) 22 2-12-74 Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
3.2. | Обращается Главы Республики Тыва с ежегодным посланием к Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Тыва" | Выступление | 2013-10-10 | 2013-10-17 | Заместитель Председателя Правительства – руководитель Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, (394) 22 2-12-74
3.3. | Размещение ежегодного послания Главы Республики Тыва к Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Тыва», содержащий результаты, основные направления и приоритеты инвестиционной политики Республики Тыва на 2014 год, на официальном сайте Правительства Республики Тыва. | Размещенный документ | 2013-10-10 | 2013-10-17 | Министр информатизации и связи Республики Тыва, (394) 22 2-57-90
3.4. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-10-17 | 2013-11-01 | Руководитель экспертной группы
3.5. | Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-17 | 2013-11-01 | Минрегион России
3.6. | Подтверждение выполнения требования Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-01 | 2013-12-02 | Агентство стратегических инициатив
4. | Принятие закона субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено полностью. Сформирована нормативно-правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата в республике, в которой урегулированы основные способы защиты прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности: Закон Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1171 ВХ-1 «Об инвестиционной деятельности в Республике Тыва»; Закон Республики Тыва от 2 ноября 2009 года N 1552 ВХ-2 «Об участии Республики Тыва в государственно-частных партнерствах»; постановление Правительства Республики Тыва от 26 июня 2008 г. № 408 «Об утверждении типового соглашения о создании условий государственно-частного партнерства на территории Республики Тыва»; постановление Правительства Республики Тыва от 18 ноября 2011 года № 688 «Об утверждении регламента взаимодействия участников инвестиционной деятельности»; постановление Правительства Республики Тыва от 24 июня 2011 г. N 403 «Об утверждении региональной программы «Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва на 2011-2013 годы». Размещено на интернет-портале Министерства экономики Республики Тыва Правительства Республики Тыва (http://mert.tuva.ru/directions/investment-policy/investment-laws/)
4.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-08-26 | 2013-09-13 | Руководитель экспертной группы
4.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-08-26 | 2013-09-13 | Минрегион России
4.3. | Подтверждение выполнения требования Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-09-13 | 2013-10-14 | Агентство стратегических инициатив
5. | Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено полностью. Распоряжение Республики Тыва от 2 апреля 2013 г. № 107-р «Об образовании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Тыва»
5.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-08-22 | 2013-09-13 | Руководитель экспертной группы
5.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-08-22 | 2013-09-13 | Минрегион России
5.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-09-13 | 2013-10-14 | Агентство стратегических инициатив
6. | Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено полностью. ООО «ИнвестПроектСтрой» наделена функциями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а так же: - обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти; - предоставление интересов Республики Тыва в проектах государственно-частного партнерства; - поддержка и реализация конкретных инвестиционных проектов «под ключ» и т.д.
| Проведение предаврительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-08-30 | 2013-09-30 | Руководитель экспертной группы
| Доработка Устава ООО "ИнвестПоектСтрой" | Устав | 2013-09-30 | 2013-10-11 | Министр экономики Республики Тыва
| Внесение изменений в Устав ООО "ИнвестПоектСтрой" | Устав | 2013-10-11 | 2013-10-27 | Министр экономики Республики Тыва
6.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-10-27 | 2013-11-27 | Руководитель экспертной группы
6.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-27 | 2013-11-27 | Минрегион России
6.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-27 | 2013-12-27 | Агентство стратегических инициатив
7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков) |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено частично. Имеется ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», который создает условия для возникновения и развития инновационных идей и технологий, обеспечивающих использование научно-промышленного потенциала предприятий, высших учебных заведений, научно-исследовательских и других предприятий и организаций; стимулирование деловой активности граждан по созданию предприятий, разработке новых бизнес-проектов инновационно-инвестиционной направленности в приоритетных для Республики Тыва отраслях экономики. Соглсано Уставу, утвержденным прказом Министерства экономики Республики Тыва от 8 августа 2013 года № 83 Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: предоставление нежилых помещений Учреждения в аренду в установленном порядке; оптово-розничная продажа оборудования, вычислительной техники; деятельность по размещению рекламы: распространение информации о продукции, производимой малыми предприятиями, на семинарах, конференциях и т.д.; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления: консультационные услуги в области финансового менеджмента, кредитования, бухгалтерского учета, гражданского, налогового права; исследования конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения; организация участия в российских и международных выставках; издательская деятельность, подготовка и издание методической литературы, разъяснений и рекомендаций; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу; предоставление прочих услуг.
7.1. | Проведение предварительной общественной экспертизы с выездом на объект. | Заключение экспертной группы | 2013-08-26 | 2013-09-13 | Руководитель экспертной группы
7.2. | Доработка Устава согласно замечаниям и предложениям экспертной группы | Устав ГБУ "Бизнес-инкубатор РТ" | 2013-09-13 | 2013-09-20 | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
7.3. | Внесение изменений в Устав согласно замечаниям и предложениям экспертной группы | Устав ГБУ "Бизнес-инкубатор РТ" | 2013-09-20 | 2013-09-27
7.4. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-09-27 | 2013-10-18 | Руководитель экспертной группы
7.5. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-09-27 | 2013-10-18 | Минрегион России
7.6. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-10-18 | 2013-11-18 | Агентство стратегических инициатив
8. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов |  |  |  | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
Выполнено частично. Ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 19 августа 2011 г. N 504 «Об организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для Республики Тыва» с учетом тенденций экономического развития и демографической ситуации, мониторинга текущих потребностей рынка труда, а также предложений органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, предприятий и организаций республики формируются сводный республиканский прогноз потребности в специалистах и рабочих кадрах. В целях совершенствования подготовки кадров в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования с учетом потребности экономики республики ежегодно формируется республиканский заказ на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Тыва, предприятий, организаций, учреждений и иных заказчиков кадров. Утверждено постановление Правительства Республики Тыва от 27 июня 2013 г. № 376 "О целевом заказе на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием для Республики Тыва на 2013 г.". Постановление Правительства Республики Тыва от 10 мая 2013 г. № 294 "О приоритетах развития профессионального образования в Республике Тыва". Закон Республики Тыва 23 декабря 2010 года N 373 ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва» . Постановление Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2010 г. № 460 «Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие образования в республике Тыва на 2011-2015 годы». Постановление Правительства Республики Тыва от 15 февраля 2012 г. № 75 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Республики Тыва на 2012 год».
Постановление Правительства Республики Тыва от 10 мая 2011 г. № 295 «Об утверждении республиканской комплексной целевой программы «Развитие профессионального образования в Республике Тыва на 2011-2015 годы» целью данной программы является создание базовых условий для реализации на территории республики крупных инвестиционных проектов и развитие «Центров роста» до 2015 года. Прогнозная потребность экономики и социальной сферы Республики Тыва в квалифицированных кадрах с высшим, средним и начальным профессиональным образованием до 2020 года в разрезе специальностей. Требуется. разработка постановления Правительства Республики Тыва "Об утверждении Концепции развития системы среднего профессионального образования на период до 2020 года" и Методики формирования прогнозной потребности экономики и социальной сферы Республики Тыва в квалифицированных кадрах с высшим, средним и начальным профессиональным образованием на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
8.1. | Разработка проекта Концепции развития системы среднего профессионального образования на период до 2020 года | Проект Концепции | 2013-07-01 | 2013-08-30 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
8.2. | Доработка Концепции развития системы среднего профессионального образования на период до 2020 года (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанный документ | 2013-08-30 | 2013-09-18 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
8.3. | Разработка Методики формирования прогнозной потребности экономики и социальной сферы Республики Тыва в квалифицированных кадрах с высшим, средним и начальным профессиональным образованием на среднесрочную и долгосрочную перспективу. | Проект Методики | 2013-07-01 | 2013-09-18 | Первый заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-34-55
8.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта Концепции и Методики | Заключение экспертной группы | 2013-09-18 | 2013-10-18 | Руководитель экспертной группы
8.5. | Доработка Методики формирования прогнозной потребности экономики и социальной сферы Республики Тыва в квалифицированных кадрах с высшим, средним и начальным профессиональным образованием на среднесрочную и долгосрочную перспективу (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанный документ | 2013-10-18 | 2013-10-23 | Первый заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-34-55
8.6. | Утверждение Концепции развития системы среднего профессионального образования на период до 2020 года и Методики формирования прогнозной потребности экономики и социальной сферы Республики Тыва в квалифицированных кадрах с высшим, средним и начальным профессиональным образованием на среднесрочную и долгосрочную перспективу | Постановление Правительства Республики Тыва | 2013-10-23 | 2013-10-28 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
8.7. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-10-28 | 2013-11-27 | Руководитель экспертной группы
8.8. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-28 | 2013-11-27 | Минрегион России
8.9. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-27 | 2013-12-27 | Агентство стратегических инициатив
9. | Создание специализированного двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено частично. Разработка специализированного интернет-портала "Инвестиционный портал Республики Тыва" на стадии разработки. Готовится техническое задание.
9.1. | Проведение предварительной общественной экспертизы технического задания | Заключение экспертной группы | 2013-08-27 | 2013-09-13 | Руководитель экспертной группы
9.2. | Доработка технического задания интернет-портала | Техническое задание | 2013-09-13 | 2013-09-27 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
9.3. | Разрабока специализированного интернет-портала | Специализированный интернет-портал | 2013-09-27 | 2013-10-28 | Министр экономики Республики Тыва
9.4. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-10-28 | 2013-11-27 | Руководитель экспертной группы
9.5. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-28 | 2013-11-27 | Минрегион России
9.6. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-27 | 2013-12-27 | Агентство стратегических инициатив
10. | Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено частично. Министерством экономики Республики Тыва на стадии разработки проект "Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»"(Регламент). Требуется. Утвердить проект Регалмента, который должен сопровождать все категроии инвестиционных проектов, врамках которого предоставляется полный спектр инструментов поддержки на всех стадиях развития бизнеса по принципу "одного окна". Регламент должен включать в себя процедуру внесения проекта на рассмотрение, сроки и процедуру рассмоттения проекта.
10.1. | Разработка проекта "Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»" | Проект Регламента | 2013-08-27 | 2013-09-13
10.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-09-13 | 2013-09-30 | Руководитель экспертной группы
10.3. | Доработка проекта "Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»" | Проект Регламента | 2013-09-30 | 2013-10-11
10.4. | Утверждение проекта "Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»" | Утвержденный Регламент | 2013-10-11 | 2013-10-25
| Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта |  | 2013-10-25 | 2013-11-27
10.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-25 | 2013-11-27 | Минрегион России
10.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-27 | 2013-12-27 | Агентство стратегических инициатив
11. | Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено полностью. Инвестиционная декларация Республики Тыва утверждена Указом Главы Республики Тыва от 17.04.2013 г. № 83
11.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-08-26 | 2013-09-13 | Руководитель экспертной группы
11.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-08-26 | 2013-09-13 | Минрегион России
11.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-09-13 | 2013-10-14 | Агентство стратегических инициатив
12. | Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
Выполнено частично. Указом Главы Республики Тыва от 1 июля 2013 г. уполномоченным органом исполнительной власти по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия, организации и координации работы по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия в нормотворческий процесс Республики Тыва определено Министерство экономики Республики Тыва. В Министерстве экономики Республики Тыва создан отдел государственного регулирования в экономике, который проводит оценку регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, в том числе затрагивающих предпринимательскую деятельность. Разработан проект распоряжения Правительства Республики Тыва «Об организации внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в Республике Тыва».
12.1. | Разработка проекта НПА о порядке проведения оценки регулирующего воздействия и подготовки заключений на соответствующие проекты нормативно-правовых актов | Разработанный документ | 2013-06-28 | 2013-08-27 | Первый заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-34-55
12.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта НПА | Заключение экспертной группы | 2013-08-26 | 2013-09-27 | Руководитель экспертной группы
12.3. | Доработка проекта порядка (регламента) проведения оценки регулирующего воздействия и подготовки заключений на соответствующие проекты нормативно-правовых актов (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанный документ | 2013-09-27 | 2013-10-11 | Первый заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-34-55
12.4. | Утверждение порядка | Утвержденный и опубликованный документ | 2013-10-11 | 2013-10-01 | Первый заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-34-55
12.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-10-01 | 2013-11-01 | Руководитель экспертной группы
12.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-01 | 2013-11-01 | Минрегион России
12.7. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-01 | 2013-12-02 | Агентство стратегических инициатив
13. | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
Выполнено частично. Закон Республики Тыва от 21 апреля 2006 г. N 1739 ВХ-1 "О вопросах государственной гражданской службы Республики Тыва". Постановление Правительства Республики Тыва от 27 июня 2013 г. № 376 "О целевом заказе на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием для Республики Тыва на 2013 г.". Разрабатывается образовательная программа «Подготовка и переподготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций», которая будет направлена на повышение квалификации государственных служащих в области привлечения инвестиций и обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Обучение будет проводиться на базе Тувинского государственного института переподготовки и повышения квалификации кадров. Требуется. Создание моделей компетенций государственных служащих Республики Тыва и сотрудников специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
13.1. | Разработка проекта образовательной программы «Подготовка и переподготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» | Разработанная программа | 2013-08-08 | 2013-09-27 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
13.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта программы | Заключение экспертной группы | 2013-08-26 | 2013-09-27 | Руководитель экспертной группы
13.3. | Доработка проекта образовательной программы «Подготовка и переподготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанная программа | 2013-09-27 | 2013-10-01 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
| Разработка модели (показателей эффективности профессиональной служебной деятельности) компетенции для государственных гражданских служащих Республики Тыва, осуществляющих взаимодействие с инвесторами | Модель компетенции | 2013-08-08 | 2013-09-27 | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
13.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта модели | Заключение экспертной группы | 2013-08-26 | 2013-09-27 | Руководитель экспертной группы
13.5. | Доработка проекта модели (показателей эффективности профессиональной служебной деятельности) компетенции для государственных гражданских служащих Республики Тыва, осуществляющих взаимодействие с инвесторами (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанный документ | 2013-09-27 | 2013-10-11 | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
13.6. | Утверждение программы «Подготовка и переподготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» и модели компетенции для государственных гражданских служащих Республики Тыва, осуществляющих взаимодействие с инвесторами | Утвержденные программа и модель | 2013-10-11 | 2013-10-28 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41 Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
13.7. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-10-28 | 2013-11-27 | Руководитель экспертной группы
13.8. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-10-28 | 2013-11-27 | Минрегион России
13.9. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-27 | 2013-12-27 | Агентство стратегических инициатив
14. | Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов - региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества |  |  |  | Руководитель службы по тарифам Республики Тыва, (394) 22 2-42-39
Выполнено частично. Служба по тарифам Республики Тыва осуществляет функцию по реализации государственной политики ценообразования, в отраслях, где применяется государственное регулирование цен и тарифов, отнесенных к ведению Республики Тыва, в том числе по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а именно: в области государственного регулирования электро- и теплоснабжения; в сфере государственного регулирования организаций коммунального комплекса; в сфере государственного регулирования цен и тарифов на сжиженный газ (по газоснабжению); осуществляет иные полномочия, связанные с государственным регулированием тарифов и цен, определенные законодательствами Российской Федерации и Республики Тыва. Требуется. Разработка приказа Службы по тарифам Республики Тыва "Об утверждении состава Экспертного группы Службы по тарифам Республики Тыва". Экспертная группа будет является экспертно-консультативной, совещательной структурой по вопросам отнесенным к полномочиям Региональной энергетической комиссии, деятельность групы будет направлена на обеспечение защиты и согласование интересов граждан, общественных объединений, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
14.1. | Разработка проекта Приказа Службы по тарифам Республики Тыва | Проект приказа | 2013-07-20 | 2013-09-10 | Руководитель службы по тарифам Республики Тыва, (394) 22 2-42-39
14.2. | Утвеждение проекта Приказа Службы по тарифам Республики Тыва | Утвержденный приказ | 2013-09-10 | 2013-09-18 | Руководитель службы по тарифам Республики Тыва, (394) 22 2-42-40
14.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-09-18 | 2013-10-18 | Руководитель экспертной группы
14.4. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-09-18 | 2013-10-18 | Минрегион России
14.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-10-18 | 2013-11-18 | Агентство стратегических инициатив
15. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Министр информатизации и связи Республики Тыва, (394) 22 2-57-90
Выполнено полностью. На официальном портале Правительства Республики Тыва размещена страница, на которой потенциальный инвестор может обратиться к Главе Республики Тыва (http://gov.tuva.ru/investment-passport/feedback/ ), а так же в социальной сети «Вконтакте» открыта официальная страничка Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола, чем обеспечен равный доступ предпринимательской и инвестиционной деятельности к разрешению вопросов государственными служащими Республики Тыва.
15.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-08-26 | 2013-09-13 | Руководитель экспертной группы
15.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-08-26 | 2013-09-13 | Минрегион России
15.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-09-13 | 2013-10-14 | Агентство стратегических инициатив

## Лист2
13. | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
Выполнено частично. Закон Республики Тыва от 21 апреля 2006 г. N 1739 ВХ-1 "О вопросах государственной гражданской службы Республики Тыва". Постановление Правительства Республики Тыва от 27 июня 2013 г. № 376 "О целевом заказе на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием для Республики Тыва на 2013 г.". Разрабатывается образовательная программа «Подготовка и переподготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций», которая будет направлена на повышение квалификации государственных служащих в области привлечения инвестиций и обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Обучение будет проводиться на базе Тувинского государственного института переподготовки и повышения квалификации кадров. Требуется. Создание моделей компетенций государственных служащих Республики Тыва и сотрудников специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
13.1. | Разработка проекта образовательной программы «Подготовка и переподготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» | Разработанная программа | 2013-08-01 | 2013-08-27 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
13.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта программы | Заключение экспертной группы | 2013-08-27 | 2013-09-27 | Руководитель экспертной группы
13.3. | Доработка проекта образовательной программы «Подготовка и переподготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанная программа | 2013-09-27 | 2013-10-10 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41
| Разработка модели (показателей эффективности профессиональной служебной деятельности) компетенции для государственных гражданских служащих Республики Тыва, осуществляющих взаимодействие с инвесторами | Модель компетенции | 2013-08-01 | 2013-08-27 | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
13.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта модели | Заключение экспертной группы | 2013-08-27 | 2013-09-27 | Руководитель экспертной группы
13.5. | Доработка проекта модели (показателей эффективности профессиональной служебной деятельности) компетенции для государственных гражданских служащих Республики Тыва, осуществляющих взаимодействие с инвесторами (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанный документ | 2013-09-27 | 2013-10-10 | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67
13.6. | Утверждение программы «Подготовка и переподготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» и модели компетенции для государственных гражданских служащих Республики Тыва, осуществляющих взаимодействие с инвесторами | Утвержденные программа и модель | 2013-10-10 | 2013-10-28 | Министр образования и науки Республики Тыва, (394) 22 6-22-41 Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67

## Лист3
2. | Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе |  |  |  | Министр экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-67; Министр строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва, (394) 22 5-01-20; министр промышленности и энергетики Республики Тыва Министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, (394) 22 2-63-00
Выполнено частично. План создания объектов инфраструктуры необходимой для инвесторов в регионе составлен. Ежегодно утверждается План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры. Требуется: утверждение и размещение на интернет-портале Правительства Республики Тыва плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Тыва
2.1. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта Плана | Заключение экспертной группы | 2013-08-19 | 2013-09-27 | Руководитель экспертной группы
2.2. | Доработка проекта Плана по результатам предварительной экспертизы экспертной группы (при наличии замечаний (предложений)) | Доработанный документ | 2013-09-27 | 2013-11-01 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
2.3. | Утверждение Плана | Утвержденный План | 2013-09-23 | 2013-10-21 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
2.4. | Размещение Плана на интернет-портале Правительства Республики Тыва (в том числе визуализация Плана) | Проект Плана на интернет-портале Правительства Республики Тыва | 2013-10-01 | 2013-10-21 | Заместитель министра экономики Республики Тыва, (394) 22 2-30-71
2.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 2013-09-27 | 2013-11-01 | Руководитель экспертной группы
2.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта | Заключение Минрегиона России | 2013-09-27 | 2013-11-01 | Минрегион России
2.7. | Подтверждение выполнения требования Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 2013-11-01 | 2013-12-02 | Агентство стратегических инициатив
Note on E3: Admin: Предварительное представление на заседание ЭГ
Note on E7: Admin: готовое заключения ЭГ